“GS1畅想杯”2021全国大学生条码自动识别知识竞赛

方    案

全国大学生条码自动识别知识竞赛组委会

2021年2月

目      录

一、	活动背景	2

二、	活动目的	2

三、	活动的特点	2

四、	竞赛组织机构	3

五、	组织运行模式	3

六、	竞赛对象	3

七、	活动简介	4

八、	活动进程	5

1、	准备阶段	5

2、	宣传组织阶段	6

3、	竞赛实施阶段	6

4、	表彰总结阶段	6

九、	奖项设置	7

1、	参赛学生奖项	7

2、	参赛高校奖项	7

3、	辅导教师奖项	7

十、	潜在价值	7

### “GS1畅想杯”2021全国大学生条码自动识别知识竞赛

方    案

# 活动背景

自动识别技术作为信息技术的一个重要分支，已成为推动国民经济信息化发展的重要支撑技术。经过多年的探索和努力，我国自动识别产业持续、稳定、快速发展，取得越来越广泛的市场应用。条码、射频和生物识别技术都有较大突破，各项技术在市场应用上的拓展力度也不断加大，新产品与服务种类层出不穷，对我国国民经济发展和信息化建设发挥了重要作用。

“中国条码推进工程”实施以来，在战略研究、人才教育、系统开发等多方面推进条码技术在我国的应用，政府、医疗、商业服务、金融、制造业等领域的条码应用每年以20%的速度增长。为检验“推进工程”条码人才培养专项工作成果，中国物品编码中心自2007年开始举办“全国大学生条码自动识别知识竞赛”，已成功举办了14届竞赛。竞赛得到了全国开设相关课程高校的热烈响应，有效地加速了条码自动识别知识的普及，促进了高校条码自动识别技术专业的建设。

# 活动目的

为了培养高校学生科技实践能力和创新精神，拓展学生的知识面，提高学生的学术水平和综合素质，促进高校学生全面系统了解条码自动识别知识，加速高等院校自动识别技术应用及研究人才的培养进程。

# 活动的特点

面向全国高等院校组织“条码自动识别知识竞赛”，有助于高校学生系统了解条码自动识别知识，有利于推动高等院校《条码技术与应用》课程体系的建设。大赛将努力使企业人才需求与高校人才培养相结合，在企业与高校之间搭起一座桥梁，为条码自动识别技术在各行各业的普及推广应用打下良好的人才基础。

# 竞赛组织机构

主办单位：中国物品编码中心

承办单位：21世纪中国电子商务网校(北京网路畅想科技发展有限公司)

协办单位：中国自动识别技术协会

中国条码技术与应用协会

支持单位：中国物品编码中心全国47个分支机构

# 竞赛组织机构

各主办协办支持单位给予政策、技术、设备等方面的支持。由主办单位、协办单位和承办单位联合成立竞赛组委会，共同完成竞赛的组织工作。竞赛组委会秘书处设在21世纪中国电子商务网校，负责处理竞赛的日常事务。具体分工如下：

主办单位：负责相关政策的协调

负责提供竞赛部分组织经费、资料、奖品

负责组织自己的系统成员单位和分支机构为竞赛提供支持

协办单位：负责组织自己的会员单位支持竞赛

支持单位：负责为竞赛系列主题活动提供技术、场地、人员、设备支持

承办单位：负责竞赛组委会的组建和协调

负责竞赛方案及系列主题活动的策划

负责参赛高校的宣传、组织

负责竞赛官方网站的开发、运行、维护

负责团体赛决赛、颁奖典礼组织

# 竞赛对象

全国（包括港澳台地区）高校、高职高专院校、继续教育学院（全日制）在校专科生、本科生（不含硕士研究生和博士研究生）。

# 活动简介

- 名称：“GS1畅想杯”2021全国大学生条码自动识别知识竞赛

- 时间：2021年3月8日-----2021年6月7日

竞赛期间举办高校“条码知识普及与GS1在冷链物流信息系统中的应用”科普巡讲活动，研究生院校“区块链技术在我国冷链物流大数据云平台中的应用”讲座活动。

- 主题：学习、实践、就业

- 赛程：分为个人赛与挑战赛（团体赛）2个单元。每个竞赛单元都包含选拔赛、决赛2个环节。

- 形式：

个人赛以学校为单位组织参赛，也可个人报名参赛。组织参赛人数较多的学校可获得相应的荣誉称号。

挑战赛（团体赛）以学校的名义组队参加，每个团队4人，每位选手限报1个团队。参加团体赛的选手必须参加个人决赛，但个人决赛成绩不计入团体赛。

- 内容：

- 个人赛分为选拔赛和决赛二个环节，均为在线答题

个人选拔赛环节竞赛内容《条码技术与应用》课程培训大纲设置，具体内容分别为《条码技术与应用》高职高专分册和本科分册基础知识在线答题。选手可根据自身情况选择相应的竞赛内容。个人选拔赛答题时间为60分钟，80道客观题，满分为100分。成绩达到60分即为通过，有资格进入个人决赛。同时可获得“个人选拔赛成绩合格”证书。

个人决赛环节竞赛内容为：条码自动识别基础知识40%；条码自动识别专业知识40%；拓展知识20%。个人决赛答题时间为60分钟，135道客观题，4道主观题。个人决赛不设及格线。个人决赛成绩前1000名获得“个人赛成绩优秀”证书。

- 团体赛：“虚拟实验室网络平台”挑战赛(团体赛)分为选拔赛和决赛2个环节

“虚拟实验室网络平台”操作是采用互联网+物联网+冷链物流+供应链的技术路线。基于GS1国际标准体系框架，形成冷链物流企业业务协同与产品追溯系列技术的标准。通过冷链供应链数据中心云平台、冷链供应链区域管理平台和冷链企业业务应用系统（含：生产企业管理系统、物流企业管理系统、仓储企业管理系统、销售企业管理系统）三层架构，让参赛团队了解冷链供应链的各个环节业务流程，掌握冷链物流管理中的信息采集、产品追溯、温度监控、统计分析等具体操作。

参赛团队选手通过竞赛组委会提供的在线“虚拟实验室网络平台”配合手机app完成销售、生产、仓储、运输四个不同角色登陆相应企业冷链流程。团队选手每人扮演一个角色，需在4个小时内完成业务流程。在规定的时间内完成系统业务流程，则挑战成功。同时提交一篇主题论文 “GS1在冷链物流信息系统中的应用” 方案。内容可以是创意方案、案例分析，也可以是行业前景展望等等。每一团队限交一篇论文，要求利用掌握的自动识别技术知识，充分发挥创意与想象，由参赛团队独立完成或在辅导教师的指导下完成论文。论文由组委会专家组评审打分，满分100分。其中创新性40分、科学性30分、实用性20分、规范性10分。

团体决赛环节竞赛内容为论文答辩和软硬件设备实操，由竞赛裁判组和专家评审团现场评判打分。

教材：

个人选拔赛指定教材：《条码技术与应用》（高职高专分册·第二版），清华大学出版社出版（ISBN978-7-302-48438-7），《条码技术与应用》（本科分册·第二版），清华大学出版社出版（ISBN978-7-302-48504-9）。

个人决赛参考教材：《物流标准实用手册》、《物流条码实用手册》、《物品编码标识》、《产品追溯系统 》、《农产品冷链物流》。

# 活动进程

## 准备阶段

2021年1月

主办单位、协办单位与承办单位共同组成竞赛组委会，组委会下设秘书处，由秘书处起草并通过《“GS1畅想杯”2021全国大学生条码自动识别知识竞赛方案》、《“GS1畅想杯”2021全国大学生条码自动识别知识竞赛章程》、《“GS1畅想杯”2021全国大学生条码自动识别知识竞赛评审实施细则》、《“GS1畅想杯”2021全国大学生条码自动识别知识竞赛奖励实施办法》，作为本届竞赛的指导性文件。

竞赛官方网站制作开通。根据2021年条码竞赛赛制要求开发竞赛官方网站，并完成与其他相关网站的链接。

## 宣传组织阶段

2021年1月-2021年2月

- 发布竞赛通知文件和竞赛海报。宣传竞赛号召各高校学生参赛。

- 2021条码竞赛官方网站启动，发布竞赛文件和相关新闻。

## 竞赛实施阶段

2021年3月8日-2021年6月7日

- 竞赛官方网站开通：2021年3月8日

- 个人赛选拔赛阶段：2021年3月8日至4月30日

- 2021年3月8日竞赛官方网站开通，同时开始接受报名，参赛学生自报名之日起即可参加个人选拔赛在线答题。

- 个人赛决赛阶段：2021年3月18日至2021年5月6日

在此期间，通过选拔赛的选手可参加个人赛决赛在线答题，按分数全国统一排名，决出个人赛名次。

- 团体选拔赛阶段：2021年4月1日至5月20日

- 个人赛成绩查询时间：2021年5月21日

- 挑战赛（团体选拔赛）成绩查询时间：2021年5月25日组委会专家组对收到的作品实时评审，于2021年5月28日前完成合议打分，选出团体决赛入围作品。组委会秘书处向入围团队（入围团队每校不超过2队）发出邀请，确定团体决赛名单。

- 团体赛决赛及颁奖阶段： 2021年6月5日至7日

团体决赛和颁奖典礼同期进行。按抽签顺序进行团体总决赛各单项赛事，专家组现场评议，决定获奖名次，并举行颁奖仪式。

竞赛同期举办高校主题巡讲活动“GS1在冷链物流信息系统中的应用”。

## 表彰总结阶段

2021年6月上旬在竞赛官方网站公布个人赛，颁发竞赛获奖证书、奖品。

# 奖项设置

## 参赛学生奖项

- 团体赛分为本科组和高职高专组。本科组设金奖1名、银奖2名、铜奖3名。高职高专组设金奖1名、银奖3名、铜奖5名，优胜奖11名颁发奖杯、奖牌、获奖证书及奖品。其中团体选拔赛本科组前6名、高职高专组前9名进入团体总决赛。

- 根据团体总决赛现场表现情况，拟设置部分个人奖项，如：操作技能奖、答辩风采奖等，颁发获奖证书及奖品。

- 完成个人赛与挑战赛（团体赛）环节，均可得到2021全国大学生条码自动识别知识竞赛个人选拔赛、个人决赛（成绩排名前1000）、挑战赛证书。

- 个人赛设置一等奖50名、二等奖100名、三等奖250名，颁发获奖证书及奖品。

## 参赛高校奖项

对组织参赛并参加个人赛决赛人数最多的3所学校授予“2021年度高校条码人才培养示范基地”荣誉称号，颁发荣誉证书和牌匾。

## 辅导教师奖项

- 团体赛获奖团队的辅导教师授予“优秀辅导教师”荣誉称号，颁发荣誉证书及奖品。

- 组织学生参加个人赛决赛超过50名的辅导教师授予“优秀辅导教师”荣誉称号，颁发荣誉证书及奖品。

- 组织学生参加个人赛决赛获奖最多的3位教师授予“最佳辅导教师”荣誉称号，颁发荣誉证书及奖品。

# 潜在价值

在企业与高校之间搭起一座桥梁，将学习与就业结合在一起，学以致用，提高学生实际动手能力。获奖学生有机会推荐到条码系统成员企业实习或就业。所有参加个人赛决赛、团体赛的学生均可进入“中国行业紧缺人才库”。